## Sheet2
项目名称 | 功能需求 | 具体功能 | 负责人 | 是否在本周工作计划内 | 计划完成工作进度 | 实际完成工作进度 | 是否完成本周工作计划 | 下周完成工作进度
山东政采商城 | 添加版本检测功能 | 1、在后台管理员登录时添加一个接口，可以获取管理员登录的IP地址、域名和网站名称 | 孔祥鹏 | 是 | 100% | 100% | 是
|  | 2、在商品采集系统上添加访问记录列表可以进行筛选查询 | 孔祥鹏
| 添加商品选择是否为政采商品功能 | 在商城后台添加商品中添加一个选项功能 | 孔祥鹏
| 添加山东政采商品采集功能 | 1、研究并添加商品采集规则 | 孔祥鹏 | 2021-3-29前已完成
2、制定商品采集规则的计划任务
3、在商品采集系统中添加商户管理
4、在商品采集系统中添加采集商品列表
5、在商品采集系统上添加政采商城对接接口
6、在商品采集系统上添加商城接口访问记录
7、在山东政采商城上对接采集系统的接口
8、展示采集过来的商品数据并添加上架功能
|  | 9、优化之前的商品上架政采系统功能 |  | 是 | 100% | 100% | 是
| 添加商城订单推送功能 | 1、在麦秸映像公众号中添加授权域名和推送模板 | 孔祥鹏
2、在商品采集系统上添加对接微信推送接口
3、在山东政采商城中添加绑定微信页面二维码
4、在山东政采商城中对接微信推送接口
| 拆分基础版和旗舰版商城 | 1、创建新的站点并将程序打包解压 | 孔祥鹏
2、删除山东商品采集功能及相关配置
| 更新切换首页模板 | 1、编写前端商城模板 | 孔祥鹏
2、将前端商城模板实现数据动态化加载
3、将新的前端模板添加到后台模板管理中，可以进行切换
| 添加商城手机版 | 1、设计商城手机站模板 | 郭广峰 | 是 | 100% | 100% | 是
|  | 2、编写商城手机站前端页面 | 高策 | 是 | 50% | 50% | 是 | 50%
|  | 3、将手机站前端页面实现数据动态化加载 | 孔祥鹏 | 下周工作计划
河南政采报价系统 | 系统登录页面修改 | 1、设计系统登录页面 | 郭光峰 | 是 | 100% | 80% | 已发送三版设计， 还在设计修改中 | 20%
|  | 2、编写系统登录页面，并实现登录功能 | 高策 | 下周工作计划
| 完善代理商和总后台功能 | 1、在总后台添加商户列表和更换代理商功能 | 孔祥鹏 | 是 | 100% | 100% | 是
| 企业站登录页面修改 | 1、设计企业站登录页面 | 郭光峰 | 是 | 100% | 100% | 已发送两版设计， 等待审核通过
|  | 2、更改替换现有企业站登录页面 | 高策 | 下周工作计划